## 대시보드
프로젝트 관리 대시보드
프로젝트 완료 상태 | 지연 업무 |  |  |  | 금일 : | 2023-06-01
| 프로젝트명 | 업무명 | 담당자 | 종료일 | 진행률 | 지연일
| 웹 디자인 | 웹사이트 검토 | 이순신 | 2023-05-27 | 85% | 5
| 웹 디자인 | 와이어프레임 개발 | 이순신 | 2023-05-30 | 70% | 2
| 설문조사 분석 | 통계 분석 | 성춘향 | 2023-05-29 | 30% | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 평균 업무 진행률 |  | 담당자 참여 일수
업무 상태
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.
72%
총 프로젝트
4
총 업무
11
완료
5

## 데이터 입력
데이터 입력
[5 empty] | 금일 : | 2023-06-01
프로젝트명 | 업무명 | 담당자 | 시작일 | 전체일수 | 종료일 | 진행률 | 프로젝트명 | 담당자
마케팅 캠페인 | 시장 조사 | 홍길동 | 2023-06-01 | 4 | 2023-06-04 | 100% | 마케팅 캠페인 | 홍길동
마케팅 캠페인 | 마케팅 전략 개발 | 홍길동 | 2023-05-24 | 4 | 2023-05-27 | 100% | 웹 디자인 | 이순신
마케팅 캠페인 | 광고 자료 생성 | 홍길동 | 2023-05-24 | 4 | 2023-05-27 | 100% | 설문조사 분석 | 이몽룡
웹 디자인 | 웹사이트 검토 | 이순신 | 2023-05-22 | 6 | 2023-05-27 | 85% | 컨텐츠 제작 | 성춘향
웹 디자인 | 와이어프레임 개발 | 이순신 | 2023-05-27 | 4 | 2023-05-30 | 70%
웹 디자인 | 레이아웃 컨셉 구상 | 이순신 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-01 | 50%
웹 디자인 | 컨텐츠 컨셉 구상 | 이몽룡 | 2023-06-01 | 5 | 2023-06-05 | 45%
웹 디자인 | 웹 테스트 및 개선 작업 | 성춘향 | 2023-06-05 | 6 | 2023-06-10 | 100%
설문조사 분석 | 설문조사 데이터 수집 | 성춘향 | 2023-05-12 | 8 | 2023-05-19 | 100%
설문조사 분석 | 통계 분석 | 성춘향 | 2023-05-19 | 11 | 2023-05-29 | 30%
컨텐츠 제작 | 컨텐츠 조사 | 이몽룡 | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-03 | 15% | 미완료 업무 | [6 empty] | 지연 업무
[7 empty] | 프로젝트명 | 업무명 | 담당자 | 시작일 | 전체일수 | 종료일 | 진행률 | 프로젝트명 | 업무명 | 담당자 | 시작일 | 전체일수 | 종료일 | 진행률
[7 empty] | 웹 디자인 | 웹사이트 검토 | 이순신 | 2023-05-22 | 6 | 2023-05-27 | 85% | 웹 디자인 | 웹사이트 검토 | 이순신 | 2023-05-22 | 6 | 2023-05-27 | 85%
[7 empty] | 웹 디자인 | 와이어프레임 개발 | 이순신 | 2023-05-27 | 4 | 2023-05-30 | 70% | 웹 디자인 | 와이어프레임 개발 | 이순신 | 2023-05-27 | 4 | 2023-05-30 | 70%
[7 empty] | 웹 디자인 | 레이아웃 컨셉 구상 | 이순신 | 2023-05-30 | 3 | 2023-06-01 | 50% | 설문조사 분석 | 통계 분석 | 성춘향 | 2023-05-19 | 11 | 2023-05-29 | 30%
[7 empty] | 웹 디자인 | 컨텐츠 컨셉 구상 | 이몽룡 | 2023-06-01 | 5 | 2023-06-05 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 설문조사 분석 | 통계 분석 | 성춘향 | 2023-05-19 | 11 | 2023-05-29 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 컨텐츠 제작 | 컨텐츠 조사 | 이몽룡 | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-03 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Formulas:
시작일 = [종료일, row above]
종료일 = data[[#This Row],[시작일]]+3

## 데이터 통계
데이터 통계
|  |  |  | 총 프로젝트 : |  | 4 | 프로젝트 기간 : | 29 | 진행중 : | 6
|  |  |  | 총 업무 수 : |  | 11 | 시작 전 : | 0 | 완료 : | 5
프로젝트 | [6 empty] | 담당자
프로젝트명 | 업무 수 | 시작일 | 종료일 | 전체일수 | 진행률 | 잔여율 | 프로젝트명 | 업무 수 | 참여일수 | 진행률 | 잔여율 | 최대 작업 일수
총 프로젝트 | 11 | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 61 | 72.27% | 27.73% | 총 담당자 | 11 | 61 | 72.27% | 27.73% | 116
마케팅 캠페인 | 3 | 2023-05-24 | 2023-06-04 | 12 | 100% | 0% | 홍길동 | 3 | 12 | 100% | 0% | 29
웹 디자인 | 5 | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 24 | 70% | 30% | 이순신 | 3 | 13 | 68.33% | 31.67% | 29
설문조사 분석 | 2 | 2023-05-12 | 2023-05-29 | 19 | 65% | 35% | 이몽룡 | 2 | 11 | 30% | 70% | 29
컨텐츠 제작 | 1 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 6 | 15% | 85% | 성춘향 | 3 | 25 | 76.67% | 23.33% | 29
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Formulas:
시작일 = MIN(data[시작일])
시작일 = MIN(IF('데이터 입력'!$B6:B42=[프로젝트명],'데이터 입력'!$E6:E42))
종료일 = MAX(data[종료일])
종료일 = MAX(IF('데이터 입력'!$B6:B42=[프로젝트명], '데이터 입력'!$G6:G42))