## Sheet1
주간 업무 차트
프로젝트 기간 20 년 월 일 부터 20 년 월 까지 (총 주) | [30 empty] | ■중요업무 ■일반업무
계획명 | 세부내용 | 1월 1주 |  |  |  |  | 1월 2주 |  |  |  |  | 1월 3주 |  |  |  |  | 1월 4주 |  |  |  |  | 1월 5주 |  |  |  |  | 2월 1주
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
웹 사이트 제작 기획 | 웹 사이트 구성 및 디자인 계획 | bar: 1월 1주 2 to 1월 1주 5
콘텐츠 제작 및 관리 계획 | bar: 1월 1주 4 to 1월 2주 10
웹 호스팅 및 서버 구축 계획 | bar: 1월 1주 4 to 1월 2주 10
웹 사이트 보안 및 백업 계획 | bar: 1월 1주 4 to 1월 2주 10
검색 엔진 최적화(SEO) 계획 | bar: 1월 2주 9 to 1월 2주 11
소프트웨어 업그레이드 및 유지보수 | 소프트웨어 버전 관리 계획 | bar: 1월 2주 12 to 1월 3주 20
업그레이드 테스트 계획 | bar: 1월 3주 18 to 1월 3주 19
유지 보수 일정 및 우선순위 계획 | bar: 1월 3주 20 to 1월 4주 25
소프트웨어 버그 및 이슈 추적 계획 | bar: 1월 4주 24 to 1월 4주 27
사용자 지원 및 교육 계획 | bar: 1월 4주 26 to 1월 5주 30
마케팅 캠페인 계획 및 실행 | 마케팅 전략 및 목표 설정 | bar: 1월 5주 30 to 1월 5주 2
대상 시장 및 고객 분석 계획 | bar: 1월 5주 1 to 2월 1주 6
마케팅 채널 및 홍보 자료 제작 계획 | bar: 2월 1주 6 to 2월 1주 8
캠페인 일정 및 예산 계획
캠페인 결과 추적 및 평가 계획
제품 런칭 | 마케팅 전략 개발 및 실행
제품 테스트 및 피드백 수집
유저 가이드 및 교육 자료 제작
제품 홍보 및 출시 이벤트
제품 출시 후 모니터링 및 분석
비즈니스 프로세스 개선 및 재설계 | 비즈니스 프로세스 맵핑
비즈니스 프로세스 문서화
역할 및 책임 재분배
자동화 및 통합
모니터링 및 평가
신규 제품 / 서비스 개발 | 제품/서비스 개발 일정 및 마일스톤 계획
제품/서비스 개발 팀 구성 및 역할 배분 계획
제품/서비스 디자인 및 제작 계획
제품/서비스 테스트 및 품질 관리 계획
제품/서비스 출시 및 마케팅