## 프로젝트 실행계획표
프로젝트 실행계획표
프로젝트명 | 생태 정원 앱 개발 | [5 empty] | 담당자 | 박수진
프로젝트 내용 | 지역 식물 종들을 식별하고 이해하며 환경 보호 의식을 증진시키는 데 도움을 주는 모바일 앱을 개발합니다. | [5 empty] | 이메일 | sujin@email.com
[7 empty] | 전화번호 | (000) 000 - 0000
목표 1 : 계획 및 분석 |  |  |  | 프로젝트 일정 |  |  |  | 프로젝트 비용
계획명 | 현재상태 | 담당자 | 진행률 | 시작일 | 종료일 | 시간 | 부서명 | 내용 | 금액
아이디어 기획 | 완료 | 박수진 | 100% | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 20 | 마케팅팀
시장 조사 | 완료 | 김영호 | 100% | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 10 | 마케팅팀 | 온라인 설문조사 | 200000
타겟 사용자 정의 | 진행중 | 최서연 | 80% | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 50 | 마케팅팀 | 인터뷰 보상 | 300000
제품 기능 정의 및 분석 | 대기 | 이미현 | 30% | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 40 | 마케팅팀
목표 2 : 디자인 및 개발 |  | 프로젝트 일정 시작일: 프로젝트 일정; 프로젝트 비용 내용: 프로젝트 비용
계획명 | 현재상태 | 담당자 | 진행률 | 시작일 | 종료일 | 시간 | 부서명 | 내용 | 금액
UI/UX 디자인 | 대기 | 서동희 | 10% | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 80 | 개발팀
프로토타입 제작 | 요청 | 박준수 |  | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 50 | 개발팀
개발 및 테스트 | 보류 | 지윤희 |  | 2023-12-22 | 2023-10-29 | 40 | 개발팀
목표 3 : 앱 출시 및 홍보 |  | 프로젝트 일정 시작일: 프로젝트 일정; 프로젝트 비용 내용: 프로젝트 비용
계획명 | 현재상태 | 담당자 | 진행률 | 시작일 | 종료일 | 시간 | 부서명 | 내용 | 금액
모바일 앱 출시 | 요청 | 박수진 |  | 2023-10-29 | 2023-11-01 | 50 | 마케팅팀
사용자 피드백 수집 | 요청 | 서동희 |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 30 | 개발팀 | 앱스토어 | 300000
마케팅 및 홍보 | 요청 | 최서연 |  | 2023-10-29 | 2023-11-05 | 10 | 마케팅팀 | SNS, 이메일 | 1000000
앱 유지 보수 | 요청 | 지윤희 |  | 2023-11-05 | 2023-12-05 | 100 | 개발팀