## 업무 회의록
업무 회의록
회의일자 | 2023-10-12
회의장소 | 1층 소회의실 A
회의시간 | 10 : 00 am - 11 : 30 am
월간 마케팅 회의
참석자
김지원 | 대표
이민우 | 팀장
회의안건
내용 |  | 담당자 | 소요시간 | 메모
의결사항
내용 |  | 담당자 | 마감기한 | 진행률

## 업무 회의록 (샘플)
업무 회의록
회의일자 | 2023-10-12
회의장소 | 1층 소회의실 A
회의시간 | 10 : 00 am - 11 : 30 am
월간 마케팅 회의
참석자
김지원 | 대표 | 이지현 | 과장
이민우 | 팀장 | 김영희 | 사원
박서영 | 대리
정은지 | 사원
최영호 | 사원
송민석 | 주임
회의안건
내용 |  |  | 담당자 | 소요시간 | 메모
웹사이트 업데이트 계획 검토 |  |  | 이민우 | 40분
마케팅 캠페인 계획 검토 |  |  | 박서영 | 30분
SNS 콘텐츠 제작 일정 계획 |  |  | 송민석 | 20분
의결사항
내용 |  |  | 담당자 | 마감기한 | 진행률
웹사이트 업데이트 실행 및 품질 테스트 |  |  | 이민우 | 2023-10-31 | 50%
광고 및 프로모션 활동 |  |  | 박서영 | 2023-11-05 | 10%
SNS 콘텐츠 제작 및 게시 |  |  | 송민석 | 2023-11-10 | 0%